

|  |  |
| --- | --- |
| **«АЙКАТЫЛА»****СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА****АДМИНИСТРАЦИЯ** | **АДМИНИСТРАЦИЯ****СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****«АЙКИНО»** |

# **ШУÖМ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2025 года № 31

 В целях проведения общественного голосования по выбору общественных территорий, благоустройство которых будет реализовано в 2026 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды

Постановляю:

1. Назначить Паршину Елену Николаевну, и.о. заместителя руководителя администрации СП «Айкино», ответственным лицом за организацию проведения общественного голосования (далее ответственное лицо).
2. Ответственному лицу обеспечить:

- выполнение алгоритма действий администрации сельского поселения «Айкино» по проведению общественного голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году в соответствии с приложением 1 к данному постановлению.

- оперативное информирование жителей сельского поселения «Айкино» об этапах подготовки к проведению общественного голосования с привлечением всех видов средств массовой информации;

- популяризацию общественного голосования среди жителей сельского поселения «Айкино» посредством всех доступных информационных площадок: телевидение, радио, интернет, социальные сети, печатные издания, стенды, информационные доски и пр.;

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Руководителя

администрации СП «Айкино» Е.М.Калимова

Приложение 1

Постановлению администрации СП «Айкино»

 № 31 от 25.03.2025 г.

**Алгоритм действий администрации СП «Айкино» по проведению общественного голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Дата*** | ***Наименование мероприятия*** | **Отметка об исполнении** |
| 27.03.2025 | Проведение заседания общественной комиссии по отбору проектов территорий ,нуждающихся в первоочередном благоустройстве. |  |
| до 27.03.2025 | Опубликование объявления о проведении общественного голосования и перечня территорий, отобранных для проведения голосования. |  |
| не позднее 27.03.2025 | Создание территориальных счетных комиссий для организации общественного голосования  |  |
| не позднее 27.03.2025 | Организация помещений (мест) для проведения общественного голосования |  |
| До 01.04.2024 | Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства территорий, отобранных для общественного голосования |  |
| до 01.04.2024 | Опубликование на сайте дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для общественного голосования |  |
| С 01.04.2025-26.04.2025 | Проведение общественного голосования по предложенным территориям  |  |
| в течении 3 рабочих дней со дня проведения общественного голосования | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов общественного голосования  |  |
| не позднее 29.04.2025 | Официальное опубликование сведений об итогах общественного голосования |  |
| До 01.05.2025 | Утверждение (актуализация) муниципальных программ на 2018-2026 годы с учетом общественного голосования |  |